## Sheet1
|  | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22
기본기능 | 웹 | 2018-06-11: 파일럿 테스트; 2018-06-13: 마감; 2018-06-19: 영상 등 산출물 마감; 2018-06-21: 발표; 2018-06-22: 수료식
| 프론트 | 2018-05-26: 뷰(민규)
| 백 | 2018-05-26: 계정/주문 기능 컨트롤러(태진); 2018-05-29: ctrl -view 연동(주문 기능); 2018-05-31: 배차 관련 컨트롤러; 2018-06-05: 기타 컨트롤러; 2018-06-09: ctrl 디벨롭
앱
| 프론트 | 2018-05-26: 주문앱 뷰(승진); 2018-05-28: 라이앱 뷰(승진)
| 백 | 2018-05-26: 계정/주문 기능 컨트롤러(태진))
| 공통 | 2018-05-26: 지도 API(은진); 2018-05-28: 음성인식 API(은진)
추가기능 | 챗봇
HW
태깅확인
계정관리
주문
배차
수령및 결제
|  |  | 센서 | hw
|  |  | 채팅 | api

## Sheet2
|  |  | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22
기본기능 |  | 웹 | 2018-06-11: 파일럿 테스트; 2018-06-13: 마감; 2018-06-19: 영상 등 산출물 마감; 2018-06-21: 발표; 2018-06-22: 수료식
|  | 프론트 | 2018-05-26: 뷰(민규)
|  | 백 | 2018-05-26: 계정/주문 기능 컨트롤러(태진); 2018-05-29: ctrl -view 연동(주문 기능); 2018-05-31: 배차 관련 컨트롤러; 2018-06-05: 기타 컨트롤러; 2018-06-09: ctrl 디벨롭
앱
|  | 프론트 | 2018-05-26: 주문앱 뷰(승진); 2018-05-28: 라이앱 뷰(승진)
|  | 백 | 2018-05-26: 계정/주문 기능 컨트롤러(태진))
|  | 공통 | 2018-05-26: 지도 API(은진); 2018-05-28: 음성인식 API(은진)
추가기능 |  | 챗봇
HW
태깅확인
|  | 앱뷰 | 2018-05-26: 웹뷰; 2018-05-27: 백(웹기준); 2018-05-28: 백(앱)
계정관리(주문) | 가입 | 26/승 | 2018-05-26: 27/민; 2018-05-27: 28/태
| 수정 | 26/승 | 2018-05-26: 27/민; 2018-05-27: 28/태
| 주소관리 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민; 2018-05-27: 29/태
| 주문내역 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민; 2018-05-27: 29/태
| 기업고객 | 26/승 | 2018-05-26: 27/민; 2018-05-27: 29/태
| 관리자 기능 | 해당없음 | 2018-05-26: 27/민; 2018-05-27: 미정
| 기타 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민
주문 | 주문추가 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민
| 주문수정 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민
| 주문삭제 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민
| 미완료 주문 불러오기 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민
| 관리자 기능 | 해당없음 | 2018-05-26: 27/민
| 기타 | 27/승 | 2018-05-26: 27/민
계정관리(QP) | 가입 | 28/승 | 2018-05-26: 해당없음
| 수정 | 28/승 | 2018-05-26: 해당없음
| 배송내역 | 28/승 | 2018-05-26: 해당없음
| 정산 | 29/승 | 2018-05-26: 해당없음
| 관리자 기능 | 해당없음 | 2018-05-26: 27/민
| 기타 | 29/승 | 2018-05-26: 27/민
배차 | 배차알고리즘 | 해당없음 | 2018-05-26: 해당없음
| 수락/거부 | 30/승
| 인수단계에서 취소 | 30/승
| 주문자에게 완료메시지 전송(푸시) | 2/승 | 2018-05-26: 해당없음
| 관리자 기능 | 해당없음
수령및 결제 | 인수시 (버튼) | 30/승
| 수령시 (버튼) | 30/승
| 결제시 (버튼) | 30/승
HW | 블루투스 (STT/ TTS) | 해당없음 | 2018-05-26: 해당없음; 2018-05-27: 30/은; 2018-05-28: 1/승
| 태깅 | 2/승 | 2018-05-26: 해당없음; 2018-05-27: 4/은; 2018-05-28: 4/승
| 온습도 센서 | 해당없음 | 2018-05-26: 해당없음; 2018-05-27: 4/승
| 사고 감지 (Knock sensor/ 자이로 센서) | 해당없음 | 2018-05-26: 해당없음; 2018-05-27: 4/승
평점 | 인수시 푸시
결제완료시 푸시
배차에 반영
채팅 | 챗봇 API
마일리지 | ?